«Модернизация первичного звена здравоохранения» за 2021 год

С 01.01.2021 реализуется программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация первичного звена здравоохранения» (далее – региональная программа, автономный округ), направленная на обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, со сроком действия 2021-2025 годы.

На реализацию региональной программы ежегодно предусмотрено 1 217 608,8 тыс. рублей, включая средства бюджета Российской Федерации в размере 468 859,0 тыс. рублей, для совершенствования материально-технической базы 25 медицинских организаций первичного звена здравоохранения, расположенных в 16 муниципальных образованиях автономного округа (9 муниципальных районов и 7 малых городов).

С 01.01.2022 региональная программа включена в региональный проект федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации».

Региональная программа не содержит подпрограмм, включает осуществление следующих мероприятий.

1.Осуществление нового строительства объектов здравоохранения.

Соисполнитель – Департамент строительства автономного округа.

На 2021-2025 годы запланировано строительство 21 объекта здравоохранения путем замены зданий, имеющих высокий процент износа, с лимитом финансирования 3 157 366,5 тыс. рублей.

В 2021-2022 годах заключены контракты на строительство 14 объектов:

«БУ «Федоровская городская больница» филиал в д. Русскинской» (сроки строительства 2021-2022);

«Врачебная амбулатория с дневным стационаром» с. Локосово» (сроки строительства 2021-2022);

«Здание БУ «Октябрьская районная больница» амбулатория 
в п. Сергино» (сроки строительства 2021-2022);

«ФАП» д. Белогорье Ханты-Мансийского района» (сроки строительства 2021-2022);

«ФАП» д. Ягурьях Ханты-Мансийского района» (сроки строительства 2021-2022);

«Поликлиника» п. Мулымья Кондинского района» (сроки строительства 2021-2023);

«БУ «Октябрьская районная больница» участковая больница 
в пгт. Приобье» (сроки строительства 2021-2024);

«БУ «Нефтеюганская районная больница» поликлиника 
пгт. Пойковский» (сроки строительства 2021-2025);

«ФАП» п. Кирпичный Ханты-Мансийского района» (сроки строительства 2022-2023);

«ФАП» д. Согом Ханты-Мансийского района (сроки строительства 2022-2023);

«Врачебная амбулатория» п. Сосьва Березовского района» (сроки строительства 2022-2023);

«Врачебная амбулатория» с. Болчары Кондинского района» (сроки строительства 2022-2023);

«Врачебная амбулатория» с. Леуши Кондинского района» (сроки строительства 2022-2023);

«Врачебная амбулатория» с. Малый Атлым Октябрьского района» (сроки строительства 2022-2023).

2. Реконструкция зданий медицинских организаций.

Соисполнитель – Департамент строительства автономного округа.

На 2021-2025 годы запланирована реконструкция 3 объектов с лимитом финансирования 1 288 014,1 тыс. рублей.

В 2021 году заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по объектам:

«БУ «Березовская районная больница» Поликлиника» - плановый срок завершения проектных работ и получение заключения государственной экспертизы 21.05.2022;

«БУ «Югорская городская больница» Терапевтическое отделение поликлиники» - плановый срок завершения проектных работ и получение заключения государственной экспертизы 02.06.2022;

«Поликлиническое подразделение БУ «Федоровская городская больница» - плановый срок завершения проектных работ и получение заключения государственной экспертизы 13.07.2022.

Заключение контрактов на строительно-монтажные работы планируется до 01.09.2022.

Сроки завершения реконструкций 2023-2024 годы.

3. Капитальный ремонт медицинских организаций.

Соисполнитель – Аппарат Губернатора автономного округа.

На 2021-2025 годы запланировано проведение капитального ремонта на 57 объектах здравоохранения с лимитом финансирования 1 236 293,8 тыс. рублей.

В 2021 году капитально отремонтированы 5 объектов на сумму 
23 491,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 9 045,6 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 14 445,4 тыс. рублей):

«Здравпункт (часть здания)» («Фельдшерско-акушерский пункт» Федоровская городская больница) п. Тром-Аган;

«Нежилое помещение амбулатории» («Амбулатория» Нефтеюганская районная больница) с. Чеускино;

«Комплекс «Школа – дом детского творчества – врачебная амбулатория» («Врачебная амбулатория» Нефтеюганская районная больница) п. Куть-Ях;

«Фельдшерско-акушерский пункт» (Нефтеюганская районная больница) п. Сивыс-Ях;

«Амбулаторный пункт в поселке Юганская Обь» («Амбулатория» Нефтеюганская районная больница).

В марте 2022 годы завершен капитальный ремонт на объекте «Амбулатория» (Нефтеюганская районная больница) п. Каркатеевы.

В текущем году осуществляются работы на 18 объектах с плановым сроком завершения 30.12.2022 в рамках утвержденных лимитов финансирования.

По 5 объектам, начатым в 2021 году, разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы, ведутся строительно-монтажные работы:

«Больница» («Районная больница» Игримская районная больница) 
п. Приполярный;

«Врачебная амбулатория» (Нефтеюганская районная больница) 
п. Сентябрьский;

«Амбулаторный пункт» («Амбулатория» Нефтеюганская районная больница) п. Сингапай;

«Больница» («Врачебная амбулатория» Октябрьская районная больница) п. Карымкары;

«Амбулатория на 20 посещений» («Амбулатория» Пионерская районная больница) п. Таежный.

По 3 объектам:

«ФАП» (Нефтеюганская районная больница) п. Усть-Юган,

«Лечебный здравпункт» (Белоярская районная больница) п. Сосновка,

«Больница на 25 мест» (Октябрьская районная больница) с. Шеркалы

проектная документация разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено 21.03.2022, 23.03.2021, 06.04.2022 соответственно, организована процедура торгов, плановый срок заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ не позднее 15.06.2022, 15.06.2022, 10.07.2022 соответственно.

По 6 объектам:

«Нежилое помещение» (Ханты-Мансийская районная больница) 
с. Троица,

«Здание больницы» (Березовская районная больница) д. Хулимсунт,

«МУЗ Участковой больницы» (Березовская районная больница) 
с. Саранпауль,

«Помещение врачебной амбулатории» (Белоярская районная больница) п. Лыхма,

«Здание главного корпуса» (Октябрьская районная больница) 
с. Перегребное,

«Здание» (Кондинская районная больница) пгт. Междуреченский

проектная документация разработана и проходит государственную экспертизу, планируемый срок заключение договоров на выполнения строительно-монтажных работ не позднее 01.08.2022.

По 4 объектам:

«Здание главного корпуса» (Кондинская районная больница) 
пгт. Мортка,

«Главный лечебный корпус» (Кондинская районная больница) 
пгт. Междуреченский,

«Поликлиника» (Октябрьская районная больница) пгт. Октябрьское,

«Поликлиника» (Сургутская районная больница) пгт. Барсово

разработка проектной документации на стадии завершения (от 80 до 90%), планируемый срок направления на государственную экспертизу не позднее 15.05.2022, заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ запланировано не позднее 01.08.2022.

По 2 объектам с плановым завершением капремонта в 2023 году:

объект «Поликлиника» (Белоярская районная больница)
г. Белоярский разработка проектной документации завершена и 25.04.2022 направлена на государственную экспертизу. Планируемый срок заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ не позднее 01.08.2022;

объект «Нежилое помещение» (Советская районная больница) г. Советский разработка проектной документации на стадии завершения (95%), планируемый срок направления на государственную экспертизу не позднее 15.05.2022, заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ запланировано не позднее 01.08.2022.

4. Оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием.

В 2021-2025 годах планируется к приобретению 191 ед. медицинского оборудования (78 ед. замена и 113 ед. дооснащение) с лимитом финансирования 944 313,0 тыс. рублей.

Приобретение медицинского оборудования осуществляется в соответствии перечнем, утвержденным приказом Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об утверждении перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения».

В 2021 году приобретено 149 ед. (план 158 ед.) на сумму 453 659,2 тыс. рублей (федеральный бюджет – 174 687,4 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 278 971,8 тыс. рублей): рентгеновские аппараты, автоматические пневмотонометры, автоматические рефрактометры, аппараты электрохирургические высокочастотные, кольпоскопы, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование, электрокардиографы, мониторы. Распределение представлено в приложении 2.

Поставки 5 ед. компьютерных томографов (в АУ «Советская районная больница», БУ «Кондинская районная больница», БУ «Лянторская городская больница», БУ «Мегионская городская больница», БУ «Покачевская городская больница») и 4 ед. стресс-тест систем перенесены на 2022 год по причине задержки поставок оборудования от производителей.

В апреле текущего года поставлено 2 ед. стресс-тест систем в БУ «Мегионская городская больница», БУ «Нефтеюганская районная больница», не поставлены 2 ед. в БУ «Белоярская районная больница», в БУ «Нижневартовская районная больница».

В 2022 году приобретается 6 ед. оборудования для 5 медицинских организаций (по 2 ед. контракты заключены, по 4 ед. опубликованы извещения о проведении запросов котировок):

система ультразвуковой визуализации для БУ «Октябрьская районная больница»,

аппарат рентгеновский и автоматический рефрактометр для БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»,

аппарат рентгеновский для БУ «Лянторская городская больница»,

автоматический рефрактометр для БУ «Радужнинская городская больница»,

автоматический пневмотонометр для БУ «Покачевская городская больница».

5. Оснащение и переоснащение медицинских организаций автомобильным транспортом.

В 2021-2025 годах для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов планируется к приобретению 62 ед. автотранспорта (34 ед. замена и 28 ед. дооснащение) с лимитом финансирования 70 861,0 тыс. рублей.

В 2021 году поставлено 53 ед. автотранспорта (дооснащение 24 ед. и замена 29 ед.): 33 ед. Lada Niva Travel, 14 ед. Lada 4x4 2131, 6 ед. УАЗ на сумму 57 354,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 22 470,9 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 34 883,8 тыс. рублей). План выполнен на 100%.

Автомобили распределены в 17 медицинских организаций первичного звена здравоохранения, включая структурные подразделения (фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории), распределение представлено в приложении 2.

В 2022 году приобретение автотранспорта не запланировано.

Исполнение плана мероприятий региональной программы за 2021 год составило 43,9%, что обусловлено необходимостью проведения длительных во времени процедур разработки проектной документации, прохождением государственной экспертизы проектной документации, согласованием начальной максимальной цены контрактов, проведением торгов для определения подрядной организации, повышением цен на строительные материалы и строительно-монтажных работы, и привело к заключению большинства контрактов на строительство и проведение капитальных ремонтов в 3-4 квартале 2021 года.

9 ед. дорогостоящего медицинского оборудования, планируемого к поставке в 2021 году, не поставлены в плановый срок по причине задержки поставок от производителя.

Кроме того, значительная часть медицинских организаций первичного звена, участвующих в региональной программе, расположена в труднодоступных и удаленных районах с сезонной возможностью поставки строительных материалов.

Финансирование региональной программы в разрезе источников и мероприятий представлено в приложении 1.

С целью минимизации рисков неисполнения и контроля за реализацией мероприятий региональной программы осуществляются:

реализация федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;

под председательством Губернатора автономного округа на Координационном совете (Штабе) при Правительстве автономного округа по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, рассматриваются объекты строительства и реконструкции региональной программы;

проводятся заседания межведомственной рабочей группы с участием руководителей и ответственных исполнителей под председательством заместителя Губернатора автономного округа;

еженедельно Депздрав Югры проводит рабочие совещания с соисполнителями мероприятий и руководителями медицинских организаций, в которые приобретается медицинское оборудование;

еженедельный мониторинг мероприятий;

своевременная корректировка мероприятий.

Приложение 1

Финансирование региональной программы в разрезе источников

(млн рублей)

| Источники финансирования | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | исполнение | % |
| Бюджет автономного округа | 748,74 | 328,3 | 43,8 |
| Федеральный бюджет | 468,86 | 206,2 | 44,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 217,6 | 534,5 | 43,9 |

Финансирование региональной программы в разрезе мероприятий

(млн рублей)

| Наименование мероприятия | Финансирование на 2021 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | в т. ч. бюджет автономного округа |  |  |
|  | план | исполн. | % исп. | план | исполн. | % исп. |
| Строительство и реконструкции | 250,0 | 0 | 0 | 153,7 | 0 | 0 |
| Капитальные ремонты | 195,6 | 23,5 | 12,0 | 120,3 | 14,4 | 12,0 |
| Приобретение медоборудования | 711,0 | 453,7 | 63,8 | 437,2 | 279,0 | 63,8 |
| Приобретение автотранспорта | 61,0 | 57,3 | 94,1 | 37,5 | 34,9 | 93,1 |
| Всего | 1 217,6 | 534,5 | 43,9 | 748,7 | 328,3 | 43,9 |

Приложение 2

Распределение медицинского оборудования и автотранспорта, приобретенного в 2021 году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения

| № | Наименование медицинской организации | Наименование оборудования, распределение автомобилей | Количество (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БУ "Радужнинская городская больница" | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 |
|  |  | Автоматический пневмотонометр | 1 |
|  |  | Кольпоскоп | 6 |
|  |  | Электрокардиограф 12-канальный | 1 |
| 2 | АУ "Советская районная больница" | Электрокардиограф 12-канальный | 1 |
|  |  | Компьютерный томограф * | 1 |
|  |  | Эндоскопическая система | 1 |
|  |  | Монитор | 1 |
|  |  | Эндоскоп | 3 |
|  |  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  |  | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 1 |
|  |  | Автомобили для врачебных амбулаторий п. Зеленоборск, п. Агириш | 2 |
| 3 | БУ "Пионерская районная больница" | Эндоскопическая система | 1 |
|  |  | Монитор | 1 |
|  |  | Эндоскоп | 2 |
|  |  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  |  | Автомобили для амбулаторий в п. Алябьевский, п. Таежный, п. Малиновский, поликлиники в п. Пионерский | 4 |
| 4 | БУ "Белоярская районная больница" | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  |  | Компьютерный томограф* | 1 |
|  |  | Автоматический пневмотонометр | 1 |
|  |  | Стресс-тест система | 1 |
|  |  | Автомобили для амбулаторий п. Сосновка, п. Лыхма, ФАПов в п. Нумто, с. Ванзеват | 4 |
| 5 | БУ "Игримская районная больница" | Эндоскопическая система | 1 |
|  |  | Монитор | 1 |
|  |  | Эндоскоп | 2 |
|  |  | Автомобили, в том числе врачебная амбулатория п. Светлый | 2 |
| 6 | БУ "Мегионская городская больница" | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 |
|  |  | Компьютерный томограф* | 1 |
|  |  | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 1 |
|  |  | Стресс-тест система** | 1 |
|  |  | Автомобили для детской поликлиники, отделения неотложной медицинской помощи, врачебной амбулатории пгт. Высокий | 4 |
| 7 | БУ "Нижневартовская районная больница" | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |
|  |  | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 2 |
|  |  | Стресс-тест система* | 1 |
|  |  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  |  | Эндоскопическая система | 2 |
|  |  | Монитор | 2 |
|  |  | Эндоскоп | 4 |
|  |  | Автомобили, в том числе для врачебной амбулатория п. Ваховск | 2 |
| 8 | БУ "Новоаганская районная больница" | Автоматический пневмотонометр | 1 |
|  |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |
|  |  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  |  | Эндоскопическая система | 1 |
|  |  | Монитор | 1 |
|  |  | Эндоскоп | 2 |
|  |  | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 1 |
|  |  | Автомобили для поликлиники п. Новоаганск, амбулатории с. Варьёган | 2 |
| 9 | БУ "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 |
|  |  | Автоматический пневмотонометр | 1 |
|  |  | Эндоскопическая система | 1 |
|  |  | Монитор | 1 |
|  |  | Эндоскоп | 3 |
|  |  | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 2 |
| 10 | БУ "Урайская городская клиническая больница" | Автоматический пневмотонометр | 3 |
|  |  | Автоматический рефрактометр | 3 |
|  |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 |
|  |  | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 1 |
|  |  | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 4 |
| 11 | БУ "Березовская районная больница" | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |
|  |  | Автоматический пневмотонометр | 1 |
|  |  | Эндоскопическая система | 2 |
|  |  | Монитор | 2 |
|  |  | Эндоскоп | 5 |
|  |  | Автомобили, в том числе для врачебных амбулаторий п. Сосьва, п.Няксимволь | 3 |
| 12 | БУ "Кондинская районная больница" | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 1 |
|  |  | Компьютерный томограф* | 1 |
|  |  | Эндоскопическая система | 1 |
|  |  | Монитор | 1 |
|  |  | Эндоскоп | 3 |
|  |  | Автомобили, в том числе для ФАПов в п. Дальний, п. Ягодный | 3 |
| 14 | БУ "Ханты-Мансийская районная больница" | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 1 |
|  |  | Автомобили для ФАП в с. Цингалы, участковой больницы в п. Кедровом, врачебной амбулатории в п. Красноленинский | 3 |
| 15 | БУ "Лангепасская городская больница" | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |
|  |  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  |  | Эндоскопическая система | 1 |
|  |  | Монитор | 1 |
|  |  | Эндоскоп | 3 |
|  |  | Автомобили, в том числе для врачебной амбулатории с. Локосово | 3 |
| 16 | БУ "Октябрьская районная больница" | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |
|  |  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  |  | Автоматический пневмотонометр | 1 |
|  |  | Эндоскопическая система | 1 |
|  |  | Монитор | 1 |
|  |  | Эндоскоп | 3 |
|  |  | Автомобили для участковой больницы в п. Унъюган, поликлиник с. Перегребное, пгт. Октябрьское | 4 |
| 17 | БУ "Покачевская городская больница" | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |
|  |  | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 1 |
|  |  | Компьютерный томограф* | 1 |
| 18 | БУ "Югорская городская больница" | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 |
|  |  | Эндоскопическая система | 2 |
|  |  | Эндоскоп | 10 |
|  |  | Монитор | 2 |
|  |  | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 1 |
|  |  | Автоматический пневмотонометр | 1 |
|  |  | Автоматический рефрактометр | 1 |
| 19 | БУ "Лянторская городская больница" | Кольпоскоп | 5 |
|  |  | Компьютерный томограф* | 1 |
|  |  | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 1 |
| 20 | БУ «Сургутская районная поликлиника» | Кольпоскоп | 2 |
|  |  | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 1 |
|  |  | Автомобили, в том числе для амбулатории п. Солнечный, д. Сайгатина, ФАП п. Высокий Мыс | 8 |
| 21 | БУ "Нижнесортымская участковая больница" | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  |  | Кольпоскоп | 2 |
|  |  | Автоматический пневмотонометр | 1 |
|  |  | Автомобиль | 1 |
| 22 | БУ "Нефтеюганская районная больница" | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 1 |
|  |  | Стресс-тест система** | 1 |
|  |  | Автомобили для детской поликлиники п. Пойковский, врачебных амбулаторий п. Каркатеевы, п. Куть-Ях, п. Юганская Обь, ФАП п. Усть-Юган | 5 |
| 23 | БУ "Федоровская городская больница" | Кольпоскоп | 2 |
|  |  | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 1 |
|  |  | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 1 |
| 24 | КУ "Угутская участковая больница" | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 1 |
|  |  | Автомобиль | 1 |
| 25 | БУ «Центр общей врачебной практики» | Автомобили для ФАПов п.Назарово, п. Ушья | 2 |
|  | Всего оборудования |  | 158 |
|  | Всего автомобилей |  | 53 |

*Поставки перенесены на 2022 год по причине задержки поставок оборудования от производителей.

** Поставки осуществлены в апреле 2022 года.

Утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 14.12.2020 № 566-п «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация первичного звена здравоохранения»