Приложение к письму

от______________№____________

Информация

к вопросу «Об эффективности механизмов строительства и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

О создании (реконструкции) объектов образования

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31.10.2021 № 468-п, предусмотрены следующие механизмы создания объектов образования: прямые инвестиции, приобретение объектов недвижимого имущества, концессии.

В период 2019-2021 создано 28 объектов образования  на 5 680 учащихся, 3 534 воспитанников, 600 студентов, из них:

1. Прямые инвестиции - 15 объектов на 4 530 учащихся, 1 060 воспитанников, 600 студентов;

2. Приобретение  - 13 объектов на 1 150 учащихся, 2 474 воспитанников.

В 2017 году запущен новый механизм создания объектов образования на основании концессионных соглашений (3 года – проектирование и строительство, 5 лет – эксплуатация здания концессионером).

В Югре первоначально планировалось построить 13 объектов образования в рамках концессионных соглашений (1 введен, 4 высокой степени готовности, 1 проектируется, 1 расторгнуто/заключено новое/ финансирование предусмотрено, 1 расторгнуто/завершение строительства по 44-ФЗ,  2 расторгнуты/финансирование не предусмотрено, 3 в процессе расторжения/финансирование предусмотрено, необходимы дополнительные средства для заключения новых соглашений по объектам Сургута):

| Территория | Наименование объекта/мощность | Готовность | Текущий статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Сургутский р-н | СОШ в п. Солнечный, (1100) | 83% | ввод 2022 |
| Сургутский р-н | СОШ пгт. Нижнесортымский (1100) | 89% | ввод 2022 |
| Нижневартовск | СОШ в квартале № 25, (1125) | 44% | ввод 2022 |
| Ханты-Мансийск | СОШ в мкрн. Учхоз, (1056) | 85% | ввод 2022 |
| Сургут | СОШ № 9 в мкрн. 39, Блок 2, (550) | 100% | введен в эксплуатацию 31.03.2022 |
| Сургут | СОШ в мкрн. 5А, (1500) | - | проектирование |
| Сургут | СОШ в мкрн 38, (1500) | - | КС расторгнуто, заключено новое КС 18.02.2022 |
| Ханты-Мансийск | СОШ в мкрн Иртыш-2, (1725) | 18% | КС расторгнуто, достройка по 44-ФЗ |
| Нижневартовск | СОШ в мкрн. 9А, (1125) | - | КС расторгнуто |
| Нефтеюганск | СОШ в мкрн. 17, (1600) | - | КС расторгнуто |
| Сургут | СОШ в мкрн. 34 | - | расторжение КС в судебном порядке |
| Сургут | СОШ в мкрн. 30А | - | расторжение КС в судебном порядке |
| Нягань | СОШ в Восточном мкрн. | - | госэкпертиза достоверности сметной стоимости проекта с последующим расторжением КС, заключение нового КС в 2022 году |

Перечнем реализуемых объектов на 2022 и на плановый период 
2023 и 2024 годов, утвержденным постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2022 № 468-п, предусмотрено создание (реконструкция) 35 объектов образования, в том числе:

22 объекта образования по механизму прямых инвестиций, из них 6 объектов образования – реконструкция; 16 объектов – новое строительство;

13 объектов образования по механизму концессии, из них 4 объекта образования на 13-летний период с привлечением средств федеральной субсидии.

На эти цели в 2022 году предусмотрено 9 318 243,1 тыс. рублей, 
из них: 8 363 010,3 тыс. рублей из регионального бюджета, 955 232,8 тыс. рублей из местных бюджетов.

В 2022 году планируется к заключению 4 концессионных соглашения и муниципальный контракт на создание 5 объектов образования на 6 125 мест, прошедших отбор Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление «демографической субсидии» из федерального бюджета, в Сургуте (1/1500), Ханты-Мансийске (1/1500), Сургутском районе (1/1100), Нягани (1/1125), Урае (1/900).

В связи с существенным увеличением в 2021, 2022 годах цен на строительные ресурсы 18.04.2022 принято постановление Правительства автономного округа № 157-п, предусматривающее возможность предоставления муниципальным образованиям дополнительной субсидии на возмещение Капитального гранта в соответствии с заключенными концессионными соглашениями при принятии концедентом решения об увеличении расходов на создание объекта.

Расчет объема дополнительной субсидии определяется как разница между общей стоимостью создания объекта на основании положительного заключения повторной государственной экспертизы проектной документации и первоначальной стоимостью объекта образования, установленной в концессионном соглашении.

В 2022 году введено 2 объекта на 1150 обучающихся:

«Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа. 1 этап» (введен в эксплуатацию от 31.01.2022);

«Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» на 550 обучающихся (введен в эксплуатацию 31.03.2022);

Кроме того, в 2022 году планируется ввод 8 объектов, в том числе:

1 объект на 633 человек «Образовательно-молодежный центр 
с блоком питания»;

7 объектов на 5097 обучающихся и 70 воспитанников, их них:

1.	«Школа-детский сад в д. Ушья» на 80 обучающихся;

2.	 «Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» и муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 6», г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (2 этап) на 516 обучающихся;

3.	«Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья» на 120 обучающихся;

5.	 «Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска» на 1056 обучающихся;

6.	 «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале 
№ 25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)» на 1125 обучающихся;

7.	 «Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 обучающихся;

8.	 «Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 обучающихся.

О реализации программы «Модернизация школьных систем образования»

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 634-п утвержден региональный проект «Модернизация школьной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный проект).

Региональный проект разработан в целях участия региона 
в федеральной программе капитального ремонта школ на 2022-2026 годы, предусматривает проведение капитальных ремонтов зданий (комплексных, выборочных), направленных в том числе на повышение энергоэффективности, качества оснащенности зданий с учетом требований комплексной безопасности и дизайна современной образовательной среды. Региональный проект не ограничится ремонтными работами, планируется масштабное развитие школ: закупка оборудования, учебников, повышение квалификации учителей.

Критериями отбора для участия в региональном проекте (аналогично федеральным требованиям) являются:

наличие заявленных муниципальным образованием объектов 
в форме № ОО-2 (далее – форма № ОО-2) с приложением заключения независимой организации, содержащим выводы о необходимости проведения капитального ремонта объекта;

наличие положительного заключения государственной экспертизы (дата заключения – не ранее 2021 года) о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта, содержащего итоговую стоимостную оценку предусмотренных сметным расчетом работ в рамках перечня работ капитального ремонта, утвержденного совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.01.2022 № 15/25/пр «Об утверждении программы «Модернизация школьных систем образования» 
(далее – положительное заключение государственной экспертизы).

Исходя из вышеуказанных требований таблицей 4 регионального проекта определен перечень из 7 зданий муниципальных общеобразовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта (в соответствии с данными формы № ОО-2 
на 01.01.2021), по которым запланировано проведение капитальных ремонтов, в том числе одно здание на 2022 год, три здания на 2024 год, 
три здания на 2025 год.

В соответствии со сроками реализации мероприятий по проведению капитального ремонта в отношении одного объекта, ремонтируемого 
в 2022 году, получено положительное заключение государственной экспертизы.

В отношении 6 зданий органами местного самоуправления 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрены мероприятия по разработке дефектных ведомостей и сметных расчетов 
в 2022-2023 годы.

Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством автономного округа заключено соглашение от 20.01.2022 № 73-09-2022-985 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на софинансирование расходов по объекту капитального ремонта МБОУ СОШ № 6 города Урая в сумме 125 364,0 тыс. рублей на 2022 год.

Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта заключен 31.01.2022 № 624/018730000192000062400011. Ведутся работы.

С целью контроля мероприятий, в связи с началом реализации проекта по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 6 приказом Администрации города Урай от 31.01.2022 № Пр3-6 утверждена рабочая группа по капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 6.

Приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2022 № 10-П-494 утвержден комплекс мер (дорожная карта) по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

По состоянию на 01.05.2022 выполнено:

- на 100% подготовительные работы и произведен демонтаж;

- на 65% выполнены работы по обшивке фасада здания школы;

- на 86% выполнены работы по обшивке фасада здания учебного корпуса 1;

- на 90% выполнены работы по обшивке фасада здания учебного корпуса 2;

- на 55 % выполнены работы по облицовке фасада здания школы керамогранитой плиткой;

- на 100 % выполнены работы по устройству внутренних перегородок;

- на 100% выполнены работы  по штукатурке внутренних стен;

- на 100% выполнены работы  по утеплению пола керамзитом;

- на 100 % произведена разводка по подвальному помещению сетей отопления;

- на 78% выполнен монтаж стояков отопления;

- на 75% выполнена установка приборов отопления;

- на 77 % выполнена прокладка лотков под кабель;

- на 85% произведен монтаж кабеля по рекреациям учебных блоков 1-3 этажей;

- на 72% произведен монтаж вентиляционных коробов.

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Дополнительно сообщаем, пунктом 1.1.2 протокола заседания Совета при Губернаторе автономного округа от 17.08.2021 № 40 главам городских округов и муниципальных районов автономного округа рекомендовано провести инвентаризацию зданий общеобразовательных организаций, требующих проведения капитального ремонта с получением заключения независимой организации, содержащим выводы 
о необходимости проведения капитального ремонта (далее – Заключение).

В автономном округе в 2022 году по предварительным данным формы ФСН ОО-2 функционирует 313 общеобразовательных организаций с 472 учебными зданиями, из них:

12,9 % (61 здание) введены в эксплуатацию не более 10 лет назад,

15,9 % (75 зданий) не более 11-20 лет;

20,6 % (97 зданий) имеют возраст не более 21-30 лет;

32,2 % (152 здания) введены от 31 до 40 лет назад;

18,4% (87 зданий) введены более 40 лет назад.

Информация в разрезе муниципальных образования прилагается.

При этом стоит отметить, что состояние зданий, их износ зависит 
не только от даты ввода в эксплуатацию, но и от конструктивных особенностей, качества и типа материалов, используемых при строительстве, типа и состояния систем (отопления, водоснабжения, канализации, электрики), дат проведения предыдущих капитальных ремонтов.

Приказом Департамента образования и науки Югры от 17.01.2022 
№ 10-П-27 утвержден перечень из 111 зданий общеобразовательных организаций, по которым выдано (запланировано получение) заключение, содержащее выводы о необходимости проведения капитальных ремонтов.

В соответствии с критериями отбора для участия в региональном проекте, органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена работа по получению Заключений и заявления объектов в форму № ОО-2.

По результатам заявления объектов в форму № ОО-2 в отношении 
25 объектов подтверждена необходимость проведения капитальных ремонтов.

Указанные объекты в августе 2022 года примут участие в отборе 
на предоставление федеральной субсидии на проведение капитальных ремонтов зданий (комплексных, выборочных) в 2024-2025 годы.

Органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ведется работа по подготовке документации на проведение капитального ремонта, получению положительного заключения государственной экспертизы.

Дополнительно сообщаем, о проведенных капитальных ремонтах объектов образования в 2019-2021 годы, а также о запланированном 
в бюджетах муниципальных образований финансировании на проведение капитальных ремонтов объектов образования на 2022 год.

В период 2019-2021 годы проведен капитальный ремонт на 57 объектах общеобразовательных организаций, в том числе в Мегионе (1), Нефтеюганске (15), Нефтеюганском районе (3), Нижневартовске (5), Сургуте (18), Сургутском районе (6), Урае (1), Ханты-Мансийском районе (6), Югорске (2).

В 2022 году за счет средств бюджетов муниципальных образований автономного округа запланировано проведение капитального ремонта 
12 объектов общеобразовательных организаций.

О капитальном ремонте дошкольных образовательных организаций

В соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций находится в компетенции органов местного самоуправления.

Исходя из текущего состояния объектов дошкольных образовательных организаций муниципальными образованиями 
автономного округа определены перечни объектов дошкольных образовательных организаций, по которым принято решение о проведении капитального, текущего ремонта на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов.

Так, в автономном округе:

21 объект дошкольных образовательных организаций требует проведения капитального ремонта, в том числе в: Березовском районе (1), Когалыме (1), Кондинском районе (2), Мегионе (1), Нижневартовске (3), Нижневартовском районе (2), Покачах (1), Сургуте (7), Сургутском районе (3);

108 объектов дошкольных образовательных организаций требуют проведения текущего ремонта, в том числе в: Белоярском районе (7), 
Когалыме (8), Лангепасе (2), Нефтеюганском районе (8), 
Нижневартовске (3), Нягани (13), Радужном (1), Сургуте (5), Сургутском районе (25), Ханты-Мансийске (19), Ханты-Мансийском районе (9), Югорске (8).

В бюджетах муниципальных образований автономного округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на проведение работ 
по ремонту объектов дошкольных образовательных организаций предусмотрено 936 229,8 тыс. рублей, из них:

662 230,5 тыс. рублей на проведение работ по капитальному ремонту объектов дошкольных образовательных организаций, в том числе: 
на 2022 год 324 123,5 тыс. рублей, на 2023 год 234 003,7 тыс. рублей, 
на 2024 год 104 103,3 тыс. рублей;

273 999,3 тыс. рублей на проведение работ по текущему ремонту объектов дошкольных образовательных организаций, в том числе: на 2022 год 109 527,5 тыс. рублей, на 2023 год 86 329,7 тыс. рублей, на 2024 год 
78 142,1 тыс. рублей.

В период 2019-2021 годы проведен капитальных ремонт на 49 объектах дошкольных образовательных организаций, в том числе в: Нефтеюганске (15), Нефтеюганском районе (1), Нижневартовске (4), Покачах (1), Сургуте (19), Сургутском районе (3), Урае (1), Ханты-Мансийском районе (4),  Югорске (1);

В 2022 году за счет средств бюджетов муниципальных образований автономного округа запланировано проведение капитального ремонта 
10 объектов дошкольных образовательных организаций.

Приложение

Информация
 о количестве созданных объектов образования в 2019-2021 годы

| № п/п | Наименование объекта | Механизм реализации | учащ. | мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  |  |  |
| 1 | «Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)» | приобретение | 100 | 200 |
| 2 | «Детский сад в микрорайоне 42 г. Сургута» | приобретение |  | 300 |
| 3 | «Комплекс «Школа-детский сад (330 учащ/220 мест)» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | приобретение | 330 | 220 |
| 4 | «Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» | приобретение | 300 |  |
| 5 | «Детский сад, мкр. Восточный на 344 места» | приобретение |  | 350 |
| 6 | «Школа с группами для детей дошкольного возраста, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский район, д. Ярки | приобретение | 120 | 60 |
| 7 | «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской» | прямые инвестиции |  | 100 |
| 8 | «Детский сад на 80 мест в п. Каркатеевы» | приобретение |  | 80 |
| 9 | «Детский сад на 60 мест с. Саранпауль» | прямые инвестиции |  | 60 |
| 10 | Профессиональное училище в г.Нягань | прямые инвестиции |  | 400 |
|  | Итого в 2019 году |  | 850 | 1 770 |
| № п/п | Наименование объекта | Механизм реализации |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |
| 1 | «Детский сад на 344 места, по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский» | приобретение |  | 344 |
| 2 | «Детский сад в пгт.Междуреченский» | приобретение |  | 200 |
| 3 | «Детский сад на 300 мест, п. Нижнесортымский, микрорайон № 8» | приобретение |  | 300 |
| 4 | «Детский сад, п. Солнечный» | приобретение |  | 300 |
| 5 | «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский» | приобретение | 300 |  |
| 6 | «Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г.Нижневартовска» | прямые инвестиции | 900 |  |
| 7 | «Детский сад на 240 мест в пгт.Октябрьское» | прямые инвестиции |  | 240 |
| 8 | «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест) | прямые инвестиции | 130 | 80 |
| 9 | «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест в квартале № 18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска» | прямые инвестиции | 825 |  |
| 10 | Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа | прямые инвестиции |  | 200 |
|  | Итого в 2020 году |  | 2 155 | 1 664 |
| № п/п | Наименование объекта | Механизм реализации |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей») | прямые инвестиции |  | 320 |
| 2 | Детский сад в 3А микрорайоне города Белоярский | прямые инвестиции |  | 220 |
| 3 | Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района | прямые инвестиции |  | 40 |
| 4 | Детский сад на 120 мест, п. Сингапай Нефтеюганского района | приобретение |  | 120 |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута | прямые инвестиции | 900 |  |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута | прямые инвестиции | 900 |  |
| 7 | II-я очередь МБОУ СОШ № 8 в городе Ханты-Мансийске | прямые инвестиции | 600 |  |
| 8 | Реконструкция здания ОУ, строительство дополнительного корпуса по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная, д. 16 | прямые инвестиции | 275 |  |
|  | Итого в 2021 году |  | 2 675 | 700 |
| всего |  |  | 5 680 | 4 134 |
| приобретение |  |  | 1 150 | 2 474 |
| прямые инвестиции |  |  | 4 530 | 1 660 |

Список прилагается

включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
и концессионными соглашениями

«О внесении изменений в приложение 14 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»

«О мерах реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»

«Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации»

по развитию местного самоуправления в автономном округе